## Bandeja simulada
ID | Fecha del .eml | De | Para | Asunto | Contenido completo | Message-ID
1 | Wed, 26 Aug 2026 13:07:00 +0000 | Ana Torres <ana.torres@lab-horizonte.example> | Coordinador del Proyecto Horizonte <coordinador@lab-horizonte.example> | [LAB-HORIZONTE] Bloqueo crítico: retest sin ambiente disponible | La nueva prueba no puede iniciar porque el ambiente sigue bloqueado. Se necesita confirmación de Infraestructura hoy antes de las 13:00. Si no se libera, la decisión GO/NO-GO se aplaza. Fecha o condición: Hoy, 13:00 Impacto declarado: Bloquea la nueva prueba y la decisión del piloto. | <lab03-1@lab-horizonte.example>
2 | Wed, 26 Aug 2026 13:14:00 +0000 | Servicios Generales <servicios@lab-horizonte.example> | Coordinador del Proyecto Horizonte <coordinador@lab-horizonte.example> | [LAB-HORIZONTE] Confirmación de catering para la sesión | El servicio de café para la sesión del 1 de septiembre quedó confirmado. No se requiere respuesta salvo cambios de asistentes. Fecha o condición: Sin fecha inmediata Impacto declarado: Informativo; no bloquea el proyecto. | <lab03-2@lab-horizonte.example>
3 | Wed, 26 Aug 2026 14:21:00 +0000 | Patricia Gómez <patricia.gomez@cliente-lab.example> | Coordinador del Proyecto Horizonte <coordinador@lab-horizonte.example> | [LAB-HORIZONTE] Aprobación necesaria para continuar el piloto | Necesito confirmar mañana antes de las 10:00 si mantenemos la fecha del piloto. Por favor, envíen el estado de las correcciones y el riesgo residual. Fecha o condición: Mañana, 10:00 Impacto declarado: Requiere decisión de la patrocinadora y afecta la fecha del piloto. | <lab03-3@lab-horizonte.example>
4 | Wed, 26 Aug 2026 14:28:00 +0000 | Centro de Aprendizaje <formacion@lab-horizonte.example> | Coordinador del Proyecto Horizonte <coordinador@lab-horizonte.example> | Boletín mensual de capacitación | Consulte las nuevas sesiones de productividad y colaboración disponibles durante septiembre. Fecha o condición: Sin fecha Impacto declarado: Informativo y no relacionado con el piloto. | <lab03-4@lab-horizonte.example>
5 | Wed, 26 Aug 2026 14:35:00 +0000 | Mateo Ríos <mateo.rios@lab-horizonte.example> | Coordinador del Proyecto Horizonte <coordinador@lab-horizonte.example> | [LAB-HORIZONTE] Actualización de documentación del piloto | La guía operativa debe quedar actualizada antes del viernes. Falta incluir el procedimiento de reversión y la matriz de contactos. Fecha o condición: Antes del viernes Impacto declarado: Necesario para el piloto, pero no bloquea la jornada actual. | <lab03-5@lab-horizonte.example>
6 | Wed, 26 Aug 2026 15:42:00 +0000 | Mesa de Servicio <soporte@lab-horizonte.example> | Coordinador del Proyecto Horizonte <coordinador@lab-horizonte.example> | [LAB-HORIZONTE] Las cuentas de prueba vencen hoy | Las dos cuentas de prueba expirarán hoy a las 18:00 si no se solicita la extensión. Sin ellas no podrá realizarse la validación final. Fecha o condición: Hoy, 18:00 Impacto declarado: Bloquea la validación final del piloto. | <lab03-6@lab-horizonte.example>
7 | Wed, 26 Aug 2026 15:49:00 +0000 | Finanzas <finanzas@lab-horizonte.example> | Coordinador del Proyecto Horizonte <coordinador@lab-horizonte.example> | Recordatorio: reporte de gastos del mes | El reporte de gastos debe enviarse antes del viernes a las 17:00. No está relacionado con el Proyecto Horizonte. Fecha o condición: Viernes, 17:00 Impacto declarado: Tarea administrativa de la semana. | <lab03-7@lab-horizonte.example>
8 | Wed, 26 Aug 2026 15:56:00 +0000 | Diego Salas <diego.salas@proveedor-lab.example> | Coordinador del Proyecto Horizonte <coordinador@lab-horizonte.example> | [LAB-HORIZONTE] Contacto actualizado del proveedor | Comparto el número de respaldo del equipo del proveedor para la ventana de cambios. No se requiere respuesta. Fecha o condición: Sin fecha Impacto declarado: Informativo; útil como referencia. | <lab03-8@lab-horizonte.example>

## Uso del archivo
Ruta alternativa equivalente
Este libro reproduce íntegramente los ocho archivos .eml de la práctica.
Puede adjuntarlo a Copilot en lugar de importar los correos.
Use una sola ruta: correos .eml, archivo .docx o archivo .xlsx.
El archivo no contiene la prioridad esperada ni las respuestas de la actividad.